象卫健〔2022〕13号

中共桂林市象山区卫生健康局支部换届选举工作方案

根据《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党基层组织选举工作条例》和区委、区机关工委有关规定，经研究决定，区卫健局党支部定于2022年10月—11月进行支部换届选举，为顺利完成换届选举工作，制定如下方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，牢牢把握机关党的建设必须走在前、作表率的重要要求，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”的职责定位，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照党管干部、依法选举和群众公认的原则及公推直选的要求，充分发扬民主，选出忠诚干净担当，密切联系群众，真抓实干的党支部领导班子，提高局党组织的凝聚力、战斗力和创新力，为加快全区卫生健康事业稳固发展提供坚强的组织保证。

二、换届选举职数设置  　　

此次支部委员会换届选举将产生5名委员，设支部书记1名，副书记1名、组织委员、宣传委员、纪律委员各1名。

三、支部委员候选人的任职条件  　　

（一）政治素质高。坚持党的基本路线和方针、政策，有较强的政策理论水平，能较好地贯彻党的教育方针政策，自觉接受上级党组织的领导和指导。  　　

（二）业务水平高。具有履行岗位职责所需要的专业知识和组织管理能力，具有奉献精神和全局观念。  　　

（三）群众威信高。品行端正，办事公道，遵纪守法，廉洁奉公，得到多数党员群众认可。  　　

（四）服务能力强。具有较强的党务工作、做群众工作的经验、热心为职工服务，积极为群众办实事、解难题。  　　  

（五）协调能力强。善于运用民主、法律、示范和服务等方法做群众工作，善于协调各方面关系，妥善化解矛盾，维护卫生健康事业和谐稳定。　

四、换届选举工作的方法步骤和时间安排  　　

党支部换届选举工作从2022年10月12日开始至2022年11月11日结束。换届选举分为动员准备、选举、总结三个阶段。  　

　(一)动员准备阶段（2022年10月12日至10月14日）  　 

　 1.加强领导，制定方案。成立换届选举工作领导小组，负责指导局党支部换届选举，确保工作顺利进行，根据局党支部工作实际，制定具体的实施方案。召开局党支部委员会会议，讨论明确新一届支部委员会的名额、入选条件、构成原则和推荐候选人程序。 

   2.宣传发动。召开局支部党员大会,组织党员认真学习《中国共产党章程》、《中国共产党支部工作条例（试行）》和有关文件精神，宣传换届选举的指导思想、重要意义、党员权利及义务，切实统一思想、提高认识。 　　

(二)换届选举阶段（2022年10月17日至11月8日） 

1．民主推荐（2022年10月17日至10月19日）

召开党员大会，采取组织推荐、党员推荐、个人自荐相结合的方式产生候选推荐人选，在推荐过程中，注意引导党员、群众推荐综合素质高、沟通协调能力强、热爱党务工作的党员作为党组织书记和委员候选人初步人选。按照不低于应选名额20%的差额比例确定下届党组织委员会委员候选人推荐人选，等额提出书记、副书记候选人推荐人选。推荐结束后，按照获得推荐票数的多少，由高到低确定候选人推荐人选。　　

2. 资格审查（2022年10月20日至10月21日）

候选人推荐人选产生后，局党支部换届选举工作领导小组进行资格审查，确定候选人初步人选。资格审查的内容主要包括：是否符合任职基本条件、是否有被选举权、本人是否愿意担任党组织委员、是否在党纪处分期间等。

3. 公示（2022年10月24日至10月28日）

局党支部换届选举工作领导小组将候选人初步人选的基本情况通过室外宣传栏向广大党员群众公示，公示时间不少于5个工作日。公示期间，如有举报，由局支部换届选举工作领导小组及时进行调查核实并提出处理意见。公示期满，确定候选人预备人选。

4. 报批（2022年10月31日至11月1日）

候选人预备人选确定后，形成候选人预备人选的请示，报区直属机关工委审批。

5. 选举（2022年11月2日至11月4日）

召开局支部党员大会进行选举，严格按照有关规定和程序进行。在党员对候选人充分酝酿讨论的基础上，通过差额无记名投票选举方式，直接选举产生新一届区卫健局党组织委员会委员和新一届党组织委员会选举产生书记、副书记。

6. 结果报批和公告（2022年11月7日至11月8日）

选举结束后，及时将选举结果报区直属机关工委批复。同时，将选举结果向党员群众公告。

（三）总结阶段（2022年11月9日至11月11日）

原局党支部委员与新一届支部委员进行交接，及时进行换届选举总结、搞好组织关系转录、统计上报党员信息、上报新一届党支部委员会信息、党费收缴接转、做好换届选举材料归档等工作。

1.上报党支部及党员信息登记表。此次党支部换届调整，要及时搞好党员组织关系转接。于11月11日前统一上报党组织党员数据信息统计表，以便核实留存台帐及进行网上登录。纸质版一份交区直属机关工委，一份交组织部（组织部705办公室，联系人：唐敏，电话：18302694772），电子版发区直属机关工委邮箱：xsqjggw@163.com。

2.总结归档。按上级党组织要求进行换届调整工作的总结，做好资料存档。

五、工作要求

（一）加强领导，精心组织。局党支部换届选举工作领导小组要高度重视，认真负责，积极做好各项准备工作，确保可控、有序进行，确保圆满完成。

（二）严肃纪律，严格程序。换届选举工作要求严格，程序性强，局党支部换届选举工作领导小组一定要精心组织，严格程序，按章办事。要严肃党风党纪，严格按照党内规定和程序开展工作，尊重和保障党员的民主权利，充分发扬民主，体现选举人的意志。

（三）认真总结，整理材料。局党支部换届选举工作领导小组要按依据实施方案，认真落实。选举过程中，要按照时间节点、程序及时进行公示、请示；选举结束后，要认真进行信息登记统计、换届调整总结、上报各类材料，并做好换届选举材料归档工作。

附件：中共桂林市象山区卫健局党支部换届选举工作领导小组名单

                     桂林市象山区卫健局（代章）

              2022年10月12日

政府信息公开选项：主动公开
象山区卫生健康局　 　                    2022年 10月12日印发
中共桂林市象山区卫健局党支部换届选举

工作领导小组名单

为做好局党支部换届选举工作，经研究，决定成立区卫健局党支部换届选举工作领导小组，成立后的领导小组成员名单如下：

组  长：唐小雪    区卫健局党支部书记

副组长：谢黎明    区卫健局党支部组织委员

        程美娟    区卫健局党支部宣传委员

成  员：钟洁珍    区卫健局党支部党员

秦菲苑    区卫健局党支部党员

        曾  巍    区卫健局党支部党员

李奕耕    区卫健局党支部党员

     何青松    区卫健局党支部党员

        董凌志    区卫健局党支部党员

        马  罡    区卫健局党支部党员

        甘  泉    区卫健局党支部党员

        王  林    区卫健局党支部党员

王文杰    区卫健局党支部党员

领导小组下设办公室，负责领导小组日常工作。办公室主任由谢黎明同志兼任，联系电话：3612726。

